Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Кундюковская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю

И.о.директора школы

__________Е.Н.Салмина

Программа корректирующих действий по результатам индивидуальных достижений обучающихся МОУ Кундюковская СОШ на  2015 год.

- Паспорт программы:

| Наименование программы | Программа корректирующих действий по результатам индивидуальных достижений обучающихся МОУ Кундюковская СОШ на 2015 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Результаты Интернет- тестирования по программе «АСТ-тест» |
| Разработчик программы | Администрация МОУ Кундюковская СОШ |
| Основные исполнители программы | Администрация МОУ Кундюковская СОШ, педколлектив школы. |
| Конечная цель | Создание условий для повышения уровня качества образования в школе |
| Задачи | Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе Разработать модель мониторинга качества образования в ОУ Осуществить отбор методик и способов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования Разработка методических материалов для использования в работе по повышению качества образования в школе |
| Перечень основных мероприятий программы | Организационные мероприятия Организация работы с участниками тестирования Организация работы с педагогическими кадрами Организация работы с родителями участников тестирования |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества знаний обучающихся и среднего бала по русскому языку и математике в 4, 9 классов по результатам реализации областной программы «Развитие информационного общества»; Успешное участие в Интернет- тестировании по программе «АСТ-тест» ( контроль по русскому языку м математике 4, 9 классы) |

- Пояснительная записка.

На основании аналитических материалов по результатам Интернет-тестирования по программе «АСТ-тест» в МОУ Кундюковская СОШ было выявлено несоответствие  индивидуальных достижений  учащихся 4 и 9 классов  по русскому языку и математике. Общая картина результатов показала, что степень обученности и качество обучения, по показателям внутреннего мониторинга,  оказались выше, чем результаты независимой оценки. Таким образом, в школе возникла необходимость проведения определённой работы по устранению данной ситуации.

Так как  в апреле 2015 года учащимся 4, 9 классов предстоит  принять участие в повторном тестировании по русскому языку и математике (независимая оценка выходного контроля за 4 и 9 класс) педагогическим коллективом школы разработана данная программа.

- Основные направления деятельности  и мероприятия  по реализации программы.

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный | выход | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Совещание при директоре | 22.04.15 | Администрация школы | Результаты Интернет-тестирования по программе «АСТ-тест» |  |
| 1.2 | Совещание при заместителе директора по УВР | 23.04.15 | Зам. Директора по УВР Сидорова Н.А. | Аналитические материалы по сравнению результатов независимой оценки в ведомостях . | В заседании участвовали учителя математики и русского языка и классные руководители 4,9 классов |
| 1.3 | Заседания ШМО учителей гуманитарного цикла и математического цикла | 24.04.15 | Руководители ШМО | Работа с аналитическими картами и ведомостями (по дидактическим единицам с использованием кодификаторов тестовых заданий) по математике и русскому языку. |  |
| 1.4 | Заседание методического совета | 24.04.15. | Администрация школы | Разработка Программы корректирующих действий по результатам индивидуальных достижений обучающихся по программе «АСТ-тест». | В заседании участвовали учителя математики и русского языка и классные руководители 4,9 классов |
| 1.5 | Педагогический совет | 27.04.2015 | Администрация школы | рассмотрение и утверждение Программы корректирующих действий по результатам индивидуальных достижений обучающихся по программе «АСТ-тест». |  |
| 2. Работа с участниками тестирования |
| 2.1 | Организация индивидуальной работы с обучающимися по русскому языку | 4 четверть | Учителя-предметники |  |  |
| 2.2 | Организация индивидуальной работы с обучающимися по математике | 4четверть | Учителя-предметники |  |  |
| Работа с педагогическими кадрами |
| 3.1 | Педагогический совет на тему « Качество образования – залог успеха школы» | 30.01 2015 | Администрация школы | Разработка стратегии и тактики педагогической деятельности по повышению качества образования |  |
| 3.2 | Совещание при директоре | Февраль 2015 | Администрация школы | Формы и методы организации индивидуальной работы учащихся на уроках русского языка и математики |  |
| 3.3 | Совещание при директоре | март 2015 | Администрация школы | Состояние и эффективность индивидуальной работы с неуспевающими учащимися. |  |
| Работа с родителями участников тестирования |
| 4.1 | Родительское собрание « Роль родителей в обучении и воспитании школьников в условиях современного образования. | Февраль 2014 | Зам.директора по УВР, классные руководители 4,9 классов. |  |  |
| 4.2 | День открытых дверей для родителей. | Март 2015 |  |  |  |