Приложение к приказу МУ отдела

образования от 07.10.2016 № 324

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ОГЭ) и среднего общего (далее – ЕГЭ) на территории Цильнинского района в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа итогов организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Цильнинского района в 2017 году | До 20 августа 2017 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 1.2. | Проведение заседаний РМО по итогам проведения ГИА | Август-сентябрь 2017 г. | Руководители РМО |
| 1.3. | Проведение совещания руководителей «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Цильнинского района в 2017 году» | Август – сентябрь 2017 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август-сентябрь 2017 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.1.1. | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата о среднем общем образовании | До 10 августа 2017 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.1.2. | Проведение консультаций по предметам с обучающимися, завершившими обучение без аттестата о среднем общем образовании | Август-сентябрь 2017 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2018 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Август 2017 г. -апрель 2018 г. | образовательные организации |
| 2.3. | Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА: | Август 2017 г. -апрель 2018 г. |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ) | ноябрь 2017 г.- март 2018 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.3.2. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель-май 2018 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.3.3. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА | Август 2017 г. – апрель 2018 г. | образовательные организации |
| 2.3.4. | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2017- март 2018 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 3. | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой базы, документации отдела образования и образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами: | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.1.1. | Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цильнинского района в 2018 году | Сентябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 3.1.2. | Об определении функций по организации подготовки и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цильнинского района в 2018 году | Октябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 3.1.3. | Об определении мест регистрации участников ЕГЭ в 2018 году и итогового сочинения (изложения) на территории Цильнинского района | Октябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 3.1.4. | О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году | Октябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 3.1.5 | О порядке приема заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2018 году | Октябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 3.1.6. | О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пункта проведения экзаменов | Ноябрь 2017 года | Отдел образования |
| 3.1.7. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году | Ноябрь 2017 года | Отдел образования |
| 3.1.8. | О подготовке обучающихся, имеющих или претендующих на получение статуса лица с ограниченными возможностями здоровья, к участию в ГИА в 2018 году | Декабрь 2017 года | Отдел образования |
| 3.1.9. | Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году | Январь 2017 г. | Отдел образования |
| 3.1.10. | О проведении пробных экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году | Март 2018 г. | Отдел образования |
| 3.1.11. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ, о времени проведения экзамена и месте проведения экзамена в 2017 году | Апрель-май 2018 г. | Отдел образования |
| 3.1.12. | Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ в 2017 году | Апрель-май 2018 г. | Отдел образования |
| 3.1.13 | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9,11 классов | Ноябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 4 | Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |
| 4.1. | Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утвержденным требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА | Ноябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 4.2. | Размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА в 2018 гду | Март 2018 года | Отдел образования |
| 5 | Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |
| 5.1. | Формирование организационной схемы проведения ГИА в 2018 году |  |  |
| 5.1.1. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций | Октябрь 2017 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.2 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2017 году | До 20 октября 2017 г | Отдел образования |
| 5.1.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего года; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь 2017 г | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.4 | Определение муниципального координатора ГИА, муниципального оператора, участвующего в формировании и ведении РИС | Октябрь 2017 г | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.5. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников общеобразовательных организаций | Октябрь 2017 г | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.6. | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 01 ноября 2017 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.7 | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | До 30 декабря 2017 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.8. | Сбор и внесение в РИС сведений о членах государственной экзаменационной комиссии, выпускниках 9,11 классов ОО текущего года, о ППЭ, об аудиторном фонде, участниках итогового сочинения (изложения), о детях с ОВЗ и детях – инвалидах, о перечне предметов, выбранных для прохождения ГИА, о формах прохождения ГИА, о работниках ППЭ, общественных наблюдателях, о допуске к ГИА, распределении участников ГИА и работников ППЭ | Ноябрь 2017-май 2018 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.9 | Разработка, согласование и утверждение транспортной схемы доставки участников ЕГЭ и ОГЭ, маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | Март-май 2018 г. | Отдел образования |
| 5 .1.10 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - МУЗ Большенагаткинской центральной районной больницей; - Ульяновское ОАО «Сетевая компания»; - отделение ГИБДД ОМВД России в Цильнинском районе; - ОВД по МО « Цильнинский район». | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.11 | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.12 | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.13 | Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения) | В соответствии с утвержденными сроками | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.14 | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 класса; - для выпускников 11 класса | 20апреля 2018 г. 18-19 апреля 2018 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.15 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА | В соответствии с утвержденными сроками | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.1.16 | Прием заявлений от лиц, желающих аккредитоваться как общественные наблюдатели на ГИА | Март-май 2018 г. | Отдел образования |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 6.1. | Организация и сопровождение работы горячей линии по вопросам ГИА | Сентябрь 2017- август 2018 г.г. | Отдел образования |
| 6.2 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, образовательные организации |
| 6.3. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО | октябрь 2017 г.- май 2018 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 6.4 | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | В течении года | Отдел образования, образовательные организации |
| 6.5. | Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения | Январь-февраль 2018 года | Ростелеком, отдел образования |
| 6.6 | Обеспечение унифицированной кодировки ОО, участвующих в ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году | Ноябрь 2017 года | Отдел образования |
| 6.7. | Участие в web-тренингах для участников образовательного процесса | Один раз в месяц | Отдел образования, образовательные организации |
| 6.8. | Разработка памяток для участников ГИА | Март – май 2018 года | Отдел образования, образовательные организации |
| 7 | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение проверки ОО по организации подготовки к ГИА (анализ плана-графика по подготовке и проведению ГИА в 2018 году: - мониторинг сайтов ОО; - выездные проверки деятельности ОО по вопросам проведения ГИА; - анализ результатов входного тестирования обучающихся 9,11 классов по обязательным учебным предметам; | Ноябрь 2017 года -апрель 2018 года | Отдел образования |
| 7.2 | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Ноябрь 2017-март 2018 г.г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 7.3. | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов | До 01 февраля 2018 г. | Отдел образования, образовательные организации |
| 7.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | Сентябрь 2017 – июль 2018 года | Отдел образования |